ПРИКАЗ № 193 от 26.02.2014 г.

**«Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области»**

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2014 г. № 42-од «Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Самарской области», в целях обеспечения введения в 2014 - 2016 годах Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

* Утвердить прилагаемые:

План-график переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области на 2014 - 2016 годы (далее - План);

Состав рабочей группы по реализации Плана в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области.

* Назначить окружным координатором внедрения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее - Ресурсный центр).
* Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее - Ресурсный центр) Куликовой Т.М.

 3.1.назначить ответственных за реализацию мероприятий Плана;

3.2. обеспечить участие подведомственных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, Западного управления министерства образования и науки Самарской области в реализации мероприятий Плана.

* Начальнику отдела организации образования (Токаревой), начальнику отдела развития образования (Осиповой), начальнику территориального отдела г. Октябрьск (Родиной), начальнику территориального отдела м.р. Сызранский (Никитиной), начальнику территориального отдела м.р. Шигонский (Ефремову), директору Ресурсного центра (Куликовой) обеспечить текущий контроль за ходом реализации Плана.
* Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации образования Западного управления С.А. Токареву.

Руководитель

Западного управления Ю.В. Александрова

ПЛАН-ГРАФИК

переходного периода по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срокиреализации |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольногообразования (далее - ФГОС ДО) |
| 1.1 | Разработка, утверждение окружных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Декабрь-май 2014 г. |
| 1.2 | Разработка окружных планов-графиков введения ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | февраль 2014 года |
| 1.3 | Приведение локальных актов образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО) в соответствие с ФГОС ДО | ДОО | Декабрь-май 2014 г. |
| 1.4 | Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования ДОО | ДОО | С 01.09.2014 г, не позднее 01.01.2015 г. |
| 1.5 | Разработка окружных планов, программ развития образования, основанных на результатах мониторинга условий внедрения ФГОС ДО | отдел организации образования, отдел развития образования, территориальные отделы Западного управленияГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» |  Май 2014 года- декабрь 2016 года |
| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 2.1 | Организация деятельности рабочих групп по реализации Плана-графика переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 - 2016 годы  | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 2.2. | Определение перечня пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО по поросам региональной компетенции Министерство, ТУ Февраль 2014 года внедрению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Февраль 2014 года |
| 2.3 | Организация сопровождения деятельности пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Январь 2014 года - декабрь 2014 года |
| 2.4 | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создания специализированных пунктов) | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань»ГБОУ ЦДК г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 2.5 | Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»ДОО | Весь период |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1 | Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»,ДОО | Июль-2014 года - декабрь 2016 года |
| 3.2 | Организация участия педагогических работников в аттестации в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | С июля 2014 года |
| 3.3 | Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 3.3 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО | ДОО | С января 2015 года |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОСДО |
| 4.1 | Проведение анализа деятельности ДОО по вопросу исполнения законодательства в сфере образования, в том числе в вопросах оказания платных образовательных услуг | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Сентябрь - декабрь 2014 года |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1 | Проведение совещаний по организации методического сопровождения ФГОС ДО для руководителей ГБОУ, заведующих структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Ежеквартально |
| 5.2 | Проведение цикла семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов и заведующих структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования:*Для заведующих ДОУ:*1. Подходы к управлению ДОУ при переходе на ФГОС дошкольного образования.2. Организация взаимодействия с родителями на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в свете требований ФГОС ДО.4. Способы развития инновационного потенциала педагогического коллектива ДОУ (тренинг).*Для заместителей заведующих ДОУ:*1. Методическая поддержка педагогов в свете требований ФГОС ДО: задачи, формы, технология организации, условия и критерии эффективности.2. Формирование предпосылок к универсальным учебным действиям у дошкольников.3. Использование активных методов обучения педагогов в методической работе ДОУ.4. Современные требования к планированию образовательного процесса в ДОУ.*Для воспитателей ДОУ:*1. Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.2. Развитие познавательной активности дошкольников в условиях ФГОС ДО.3. Приобщение дошкольников к традициям и обычаям народов Поволжья.4. Педагог и семья: организация взаимодействия.*Для инструкторов по физической культуре ДОУ*:1. Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.2. Особенности физического воспитания детей раннего дошкольного возраста.3. Особенности организации двигательной активности дошкольников в летний и зимний периоды.4. Взаимодействие ДОУ и семьи в приобщении детей к здоровому образу жизни.*Для музыкальных руководителей ДОУ:*1. Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.2. Партнерство музыкального руководителя с семьями воспитанников как одно из условий художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.3. Использование классической музыки в различных видах музыкальной деятельности дошкольников.4. Современные подходы к организации музыкально-ритмической деятельности дошкольников.*Для педагогов-психологов:*1. Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.2. Формирование предпосылок к универсальным учебным действиям у дошкольников.3. Особенности деятельности педагога-психолога в рамках формирования гендерной идентичности у детей дошкольного возраста.4. Роль педагога-психолога в формировании развивающей образовательной среды в ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования.*Для педагогов коррекционного образования (учителей-логопедов, учителей-дефектологов):*1. Обновление содержания образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.2. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации детей с ООП.3. Особенности взаимодействия с семьей ребенка с ООП.4. Использование образовательных проектов в работе с детьми с ООП.*Учебные занятия «Школы молодого педагога»**для дошкольных работников:*1. Психолого-педагогические и методические требования к организации непосредственной образовательной деятельности с детьми.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.3. Особенности организации в группе предметно-пространственной развивающей образовательной среды.4. «Учимся у профессионалов» (презентация опыта педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства (с последующим анализом).5. Организация деятельности по формированию познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.6. Особенности взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | 2014 г. |
| 5.3 | Проведение окружных научно-практических конференций по проблемам внедрения ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Ежегодно |
| 5.4 | Разработка и реализация цикла тренинговых занятий, направленных на отрабатывание навыков взаимодействия педагогов с детьми (с тьюторами ДОУ) | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 5.5 | Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей, достижениях ДОО Самарской области | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 5.6 | Организация публичной отчетности пилотных ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Ежегодно, май |
| 5.7 | Информационное сопровождение ФГОС ДО через образовательные Интернет-порталы | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»ООД | Весь период |
| **6.** Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 6.1 | Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»ООД | Февраль - март 2014 года |
| 6.2 | Изучение и анализ федеральных и региональных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»ООД | Февраль - июнь 2014 года |
| 6.3 | Формирование банка нормативно-правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 6.4 | Проведение мониторинга готовности педагогов дошкольного образования к реализации ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Май 2014 года – август 2014 года |
| 6.5 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Западного управления | Западное управление,ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Май 2014 года – декабрь 2016 года |
| 6.6 | Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Декабрь - май 2014 года |
| 6.7 | Организация методического сопровождения дошкольного образования, в том числе и в негосударственных ООД | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Октябрь - ноябрь 2014 года |
| 6.8 | Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОСДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | 1 раз в полугодие |
| 6.9 | Оказание адресной консультативной помощи образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Весь период |
| 6.10 | Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО | Западное управлениеГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Ежегодно, декабрь |
| 6.11 | Разработка программ повышения руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» | Январь-ноябрь 2014 года |

Состав рабочей группы по реализации Плана-графика переходного периода

по обеспечению введения ФГОС в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования на 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | должность |
| 1 | Токарева Светлана Александровна | начальник отдела организации образования Западного управления |
| 2 | Осипова Елена Геннадьевна | начальник отдела развития образования Западного управления |
| 3 | Куликова Татьяна Михайловна | директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Сызрани |
| 4 | Никитина Елена Юрьевна | начальник территориального отдела м.р. Сызранский |
| 5 | Родина Людмила Александровна | начальник территориального отдела г.о. Октябрьск |
| 6 | Капустина Антонина Владимировна | начальник отдела инспектирования и кадровой политики Западного управления (по согласованию) |
| 7 | Бюрова Лариса Гелиевна | ведущий специалист территориального отдела г.о. Октябрьск |
| 8 | Ефремов Николай Владимирович | начальник территориального отдела м.р. Шигонский |
| 9 | Николаева Ирина Александровна | главный специалист отдела развития образования Западного управления |
| 10 | Ионова Вера Юрьевна | заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Сызрани (по согласованию) |
| 11 | Чадаева Ольга Александровна | методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Сызрани (по согласованию) |
| 12 | Дрямова Светлана Васильевна | заместитель заведующего структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад» ГБОУ СОШ №29 г.Сызрани  |
| 13 | Новикова Ольга Николаевна | заместитель заведующего структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования - «Детский сад» ГБОУ СОШ №17 г.Сызрани |
| 14 | Калмыкова Юлия Валерьевна | заведующий структурным подразделением, ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск «Детский сад №10» |
| 15 | Плотникова Ирина Александровна  | заведующий структурным подразделением, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский  |
| 16 | Сизова Ирина Викторовна | заведующий структурным подразделением, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад №4» ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский |